Sobre la tela de una araña 2018

Proyecto de difusión de la música tradicional infantil

Fundamentación:

Una de las líneas o las áreas de actuación del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero (ICTS), pretende la difusión de elementos y manifestaciones propios de su objeto, que queda definido en su denominación. El detonante o al menos uno de los factores determinantes en los procesos de aculturación es la ruptura de los canales de transmisión. La aceleración de los procesos de cambio, alimentada por la revolución de las comunicaciones, ha desbancado a la transmisión oral, a la comunicación directa intergeneracional, como fuente primordial de trasmisión en determinadas manifestaciones culturales, como puede ser la música. Por esta razón, desde su creación, el ICTS Manuel González Herrero ha promovido campañas de comunicación pública en las que se propiciaba la interpretación en directo de cantos, músicas y danzas tradicionales. Así ha realizado cinco ediciones del proyecto denominado “Romances y juglares”, en el que los romances cantados fueron el contenido básico,  dos de “Vienen los segadores”, con temática en cantos de labor, o varias iniciativas entorno a la labor de recopilación de Agapito Marazuela, además del vigente “A todo folk”.

Sobre esta misma línea de actuación, el presente proyecto, del que se convocará su segunda edición, se plantea para incentivar la interpretación del folklore infantil. La vitalidad, frescura y adaptabilidad de las canciones infantiles se alinea con las propias de niños y niñas. Es por ello que es posible seguir escuchando, acompañando juegos infantiles, versiones permanentemente actualizadas de canciones reconocibles como parte del acervo tradicional. No es menos cierto, sin embargo, que la disminución del tiempo de juego comunitario en la calle lleva aparejado un empobrecimiento de los elementos que lo acompañan como canciones, retahílas, echar suertes, repartir grupos o roles, etc. y que se multiplican las fuentes por las que las canciones llegan al público infantil, relegando a la tradición oral a un segundo lugar.

En esta, como en las iniciativas arriba citadas, los cantos salen de su contexto, lo que permite que se realicen interpretaciones con armonizaciones e instrumentaciones enriquecedoras, siempre que se respete la esencia tradicional. En el caso de las canciones infantiles, y esto abunda en la justificación de este proyecto, dada la vitalidad arriba referida, es más alta la posibilidad de que el público infantil vuelva a asumir aquellas letras y melodías que fueron tradicionales y las “recontextualice”.

En la primera edición se llevaron a cabo un total de 24 actuaciones en otros tantos municipios, a cargo de 13 formaciones musicales, con una excelente valoración por ambas partes. Esto, unido al hecho de que algunos de los actuantes produjeron el repertorio que interpretaron específicamente para esta actividad, abundan en la justificación de la procedencia de convocar una segunda edición.

Objetivos:

El proyecto se enmarca, sin duda, en el área de difusión que tiene como objetivo general el favorecer el acceso de la población destinataria a manifestaciones culturales basadas en la tradición en la provincia de Segovia

Objetivos específicos.-

- Evitar, en la medida de lo posible, la pérdida de este patrimonio inmaterial que ha formado parte de la vida de nuestros antepasados.

- Favorecer la comunicación intergeneracional a partir del recuerdo, por parte del público adulto, de canciones de su infancia.

- Alentar a los grupos musicales de folclore tradicional segoviano a la recuperación y difusión de las canciones infantiles, así como de otros elementos de la tradición a los que esas canciones se asocian.

- Que la actividad contenga un aporte didáctico al espectador, propiciando que los actuantes contextualicen las canciones que interpreten.

- Ofrecer una actividad de ocio en los pueblos de la provincia.

- Dar oportunidad a todos los municipios de recibir colaboración de la Diputación en materia cultural y facilitarles la gestión.

Destinatarios: Población en general de los municipios receptores y otros del entorno. La promoción de la actividad se enfocará para buscar la participación familiar, esto es, de los niños y niñas, pero acompañados, para tratar de propiciar la comunicación entre generaciones.

Calendario:

- Aprobación del proyecto:	18 de junio.

- Convocatoria a potenciales interesados (BOP)	22 de junio.

- Fin plazo de inscripciones grupos:	 6 de julio.

- Convocatoria a los ayuntamientos	13 de julio.

- Fin plazo de solicitudes:	6 de agosto.

- Elaboración del calendario:	hasta 13 de agosto.

- Diseño y elaboración de publicidad y confirmaciones:	antes de fin de agosto.

- Presentación. Rueda de prensa:	septiembre.

- Inicio de los conciertos:	a partir del 21 de septiembre.

- Final del ciclo:	16 de diciembre.

Desarrollo:

El resultado final ha de ser la realización de audiciones musicales, por parte de las agrupaciones musicales o solistas admitidos, en las localidades de la Provincia de Segovia cuyo ayuntamiento lo solicite. A efectos de que quienes presenten oferta y reúnan los requisitos, tengan oportunidad de llevar efectivamente actuaciones a cabo, por parte del departamento de cultura, mediante acuerdo con los ayuntamientos solicitantes, se procurará que todas las ofertas sean demandadas por al menos una población. Todos los ayuntamientos de los municipios de la provincia, así como las entidades locales menores (ELM) dependientes de municipios menores de 20.000 habitantes que así lo deseen podrán solicitar una única actuación a llevar a cabo en el núcleo de población que determinen; para ello, se les facilitará un modelo, y se establecerá un plazo, en principio hasta el 6 de agosto. Las peticiones serán atendidas por riguroso orden de entrada en el Registro General de la Diputación de Segovia. Si se superare la cantidad establecida en el presupuesto, se tomarán todas las registradas en la fecha en que esto ocurra y se atenderán por orden inverso al del número de sus habitantes, hasta el límite señalado, quedando en reserva, por si se produjeren renuncias, el resto de las presentadas en orden de menor a mayor número de habitantes.

Cada ayuntamiento o ELM  elegirá tres propuestas musicales de entre las que aparezcan en un listado que se les ofrecerá, por orden de preferencia, y se compromete a satisfacer el porcentaje del caché del grupo según los tramos de aportación que figuran debajo y a proporcionar un espacio adecuado, con las características y en las condiciones mínimas requeridas por la agrupación elegida

La Diputación, por lo que se refiere a la financiación de las actividades, pagará directamente al actuante el porcentaje correspondiente del caché por actuación, incluido el desplazamiento y asumirá los gastos de promoción. La distribución del pago de cachés se establece en función de la población del municipio solicitante referida a la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2017, publicada por el INE, según el siguiente cuadro:

- El 30% para los municipios y ELM que sobrepasan los 1.200 habitantes.

- El 40% para los municipios y ELM entre 601 y 1200 habitantes.

- El 50% para los municipios y ELM entre 101 y 600 habitantes.

- El 60% para los municipios y ELM de hasta 100 habitantes.

A fin de compensar, al menos en parte, los costes fiscales que han de asumir quienes se dedican a la actividad musical como forma de vida o a través de entidades con finalidad lucrativa, estos podrán incrementar en un 30% respecto del total del caché ofertado, la factura que presenten a la Diputación. Aquel proponente que considere que puede beneficiarse de este incentivo habrá de adjuntar, junto a su solicitud, acreditación de alta en el censo de obligados tributarios en epígrafe adecuado de la persona que haya de ser contratada y, en el momento de facturar, acreditación de que todos los intérpretes estaban dados de alta en la Seguridad Social durante la actuación.

Una vez confirmado el calendario de actuaciones, se firmará un contrato para cada actuación, en el que esta diputación y el ayuntamiento actuarán conjuntamente como contratantes, en virtud del convenio marco para la realización de actividades culturales, y el actuante como contratado y en cuyo anexo se fijará la aportación concreta, en aplicación de los parámetros arriba referidos. En cada contrato el ayuntamiento destinatario y esta diputación actuarán como contratantes y el actuante como contratado. Las cláusulas del contrato serán conocidas por todas las partes y aceptadas, de lo que quedará constancia, por parte de la Diputación al aprobarlas, por parte del posible actuante al realizar su oferta y, por parte del ayuntamiento al solicitar una actuación. En todo caso estarán permanentemente consultables en www.institutogonzalezherrero.es . Con ello, en el momento en que las partes confirmen una actuación, ello se considerará como el consentimiento que perfecciona el contrato, con las estipulaciones contenidas en él y previamente conocidas, con independencia de que se produzca su firma.

Actuantes:

Se realizará convocatoria pública para quienes reúnan las condiciones establecidas y se invitará a participar como actuantes a aquellas formaciones musicales que estén inscritas en la base de datos de grupos existente en el Departamento de Cultura o que lo soliciten previamente, siempre que sus características y condiciones respondan a los contenidos del programa.

A fin de evitar posibles arbitrariedades en la selección de actuantes, derivadas de interpretaciones subjetivas de los objetivos que se pretenden, el presente proyecto establece lo siguiente:

Todo el repertorio que se interprete deberá tener su origen en la tradición. Para acreditarlo, el solicitante habrá de adjuntar a su instancia un documento en el que relacione los temas a interpretar y señale la fuente en la que basa y la autoría en su caso de la adaptación. El ICTS se reservará el derecho de admitir o no las propuestas, en razón de la implantación tradicional del repertorio propuesto en la provincia de Segovia.

En cada acto de comunicación pública que se contrate para desarrollar el presente proyecto, el actuante habrá de plantear una metodología didáctica, en función de los destinatarios o espectadores, tanto para propiciar la interacción con el público infantil, como para ilustrar sobre el origen y los contextos de los temas que interprete.

La duración de los espectáculos no podrá ser inferior a 60 minutos.

El acceso a esta campaña como actuante no queda limitado a aquellos grupos o solistas cuya sede o residencia esté establecida en la Provincia de Segovia. En este sentido, esta actividad se diferencia de las planteadas en otros ejercicios y referidas en la fundamentación y se abre a la posibilidad de que interpretes de folklore ajenos a la provincia de Segovia puedan ofrecer también sus interpretaciones de nuestra tradición, máxime cuando los límites provinciales nunca han supuesto una frontera para las trasmisiones culturales.

El precio máximo de caché admisible será de 1.200€.

Derechos de autor.

Aun cuando los contenidos temáticos implican la interpretación de piezas musicales tradicionales, que podrían presumirse de dominio público, es posible que se interpreten nuevas armonizaciones o adaptaciones que conlleven el devengo de derechos económicos para sus autores, en aplicación de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Para esta Diputación, así como para cada uno de los ayuntamientos que participen en el programa, resulta imposible conocer con antelación qué adaptaciones están protegidas, cuál será el coste de los derechos económicos de sus autores o si las versiones que van a ejecutarse respetarán su derecho moral según se establece en el artículo 14 de la LPI. Por estas razones, para garantizar tanto el respeto de los derechos patrimoniales y morales de los autores como el de las administraciones a conocer el precio cierto de lo que contratan y el concepto documentalmente acreditado del derecho del acreedor, se establecerá contractualmente con los actuantes que serán ellos, en tanto son quienes deciden, conocen, producen y ejecutan públicamente el repertorio musical que ofrecen para participar en este proyecto, los cesionarios del derecho de comunicación pública a los efectos de lo contenido en los artículos 74 y siguientes de la LPI , incluyendo, por tanto, las obligaciones de “efectuar la comunicación sin hacer en la obra variaciones, adiciones, cortes o supresiones no consentidas por el autor….” así como “a satisfacer puntualmente al autor la remuneración convenida….”.

Promoción.-  Además de la presentación pública de la actividad en los medios de comunicación y de la información transmitida a través de portales web y redes institucionales, se utilizará como imagen promocional la generada el pasado año, con mínimas variaciones, y se aplicará a los elementos gráficos que se editen. Con carácter general y distribución masiva a través de ayuntamientos, asociaciones, bibliotecas, bibliobuses y puntos de información se editarán carteles y volatinas con el calendario de la programación. Además, se realizarán programas de mano específicos para cada actuante y cada actuación.

Evaluación.-

Para valorar la consecución de los objetivos que se plantean, se establecen tres momentos de evaluación: el primero tras la recepción de ofertas de posibles actuantes, en el que se ha de valorar, de modo cuantitativo y cualitativo las propuestas; el segundo tras las solicitudes de los ayuntamientos en el que se analizará la aceptación; y el tercero tras las actuaciones, en el que, a través de una encuesta, se tratará de valorar la realización efectiva de los conciertos y la respuesta del público.

Presupuesto de los gastos asumidos por esta Diputación:

- Cachés por actuaciones (aportación de la Diputación)………..15.000 €

- Publicidad  ……………………….……………………………. 2.000 €

TOTAL:                                 17.000 €